## Slide 1: Calendrier de mise en œuvre de la fonction achat
Pilotage
Title
oct
nov
dec
jan
fev
mars
avril
mai
juin
jui
aout
sept
2017
2016
oct
nov
dec
jan
2018
mars
Nomination du chef de projet fonction achat
Nomination du directeur achat
Définition de l’organisation cible
Consolidation des PAA du GHT
Feuille de route fonction achat
Diagnostic de la fonction achat
Mise en œuvre du PAAT 2017
Processus achat mis en place
Elaboration de la politique d’achat
Organigramme détaillé nominatif
Organigramme détaillé
Fonction achat mutualisée effective
Etats des lieux/processus
Plan d’action achat de territoire (PAAT)
Organisation
Séminaire de lancement
Elaboration du PAAT 2017
fev
Bilan de la mise en place de la fonction achat